## Orçamento
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENG
PLANILHA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: |  |  | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
DATA BASE: |  |  | JULHO / 2016
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: |  |  | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO E ACESSÓRIOS PARA A PISTA DE ATLETISMO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
LOCAL: |  |  | CAMPUS TORQUATO NETO - TERESINA /PI
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
TAXAS: |  |  | LS: 89,96 BDI: 25,64 %
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Referência | Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | Preço Unitário Com BDI (%) | Preço Total | Preço Total do Item | % Serviço
25.6373
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 160883.66 | 3.387%
1.1 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/ PROVISÓRIAS
1.1.1 | SINAPI | 73822/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 2,0x3,0 m | m2 | 6 | 208.58 | 262.05 | 1572.3
1.1.2 | SINAPI | 73847/002 | Aluguel container p/ escritório com banheiro, incluso instalações elétricas e hidrossanitárias | mês | 4 | 728.49 | 915.26 | 3661.04
1.1.3 | SINAPI | 73847/004 | Aluguel de container sanitário com 4 vasos, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros, incluso instalações elétricas e hidrossanitárias | mês | 4 | 929.1 | 1167.3 | 4669.2
1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | SEINFRA | C1794 | Mobilização e desmobilização de containers em caminhão equipado c/ guindaste | Km | 8 | 3.92 | 4.92 | 39.36
1.2.2 | SINAPI | 72840 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9t, rodovia pavimentada | txKm | 2687 | 0.47 | 0.59 | 1585.33
1.2.3 | SINAPI | 72850 | Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (carga e descarga manuais) | t | 36 | 8.88 | 11.16 | 401.76
1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA / MATERIAIS
1.3.1 | SINAPI | 93567 | Engenheiro civil de obra pleno | mês | 4 | 20587.63 | 25865.75 | 103463
1.3.2 | SINAPI | 94295 | Mestre de obras | mês | 4 | 5001.33 | 6283.54 | 25134.16
1.3.3 | SINAPI | 93563 | Almoxarife | mês | 4 | 2443.17 | 3069.53 | 12278.12
1.3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Programas de segurança e medicina do trabalho | unid. | 1 | 2700 | 3392.21 | 3392.21
1.3.5 | ORSE | 00802 | Bebedouro | unid. | 1 | 659.4 | 828.45 | 828.45
1.3.6 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | KIT primeiros socorros | cj. | 1 | 120.01 | 150.78 | 150.78
1.3.7 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Material de escritório (prazo da obra) | cj. | 1 | 72.92 | 91.61 | 91.61
1.3.8 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Material de limpeza (prazo da obra) | cj. | 1 | 138.6 | 174.13 | 174.13
1.3.9 | SINAPI | 72553 | Fornecimento e instalação de extintor de incêndio TP pó químico 4 kg | unid. | 1 | 160.69 | 201.89 | 201.89
1.3.10 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | ART CREA de execução da obra | unid. | 1 | 195.96 | 246.2 | 246.2
1.3.11 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Plotagem conjunto de projetos executivos, inclusive uma via de cada projeto para a administração | unid. | 10 | 12 | 15.08 | 150.8
1.4 | SERVIÇO DE TOPOGRAFIA
1.3.1 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos para locação com uso de equipamentos topográficos, incluso nivelador | m2 | 6462.1 | 0.35 | 0.44 | 2843.32
2 | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 4059426.6 | 85.46%
2.1 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Fornecimento e instalação de piso sintético, moldado no local, do tipo sanduíche; constituído de duas camadas, a primeira de SBR e a segunda camada de EPDM e demarcação de raias e escalonamento de acordo com as normas da IAAF | m2 | 6462.1 | 500 | 628.19 | 4059426.6
3 | ACESSÓRIOS PARA PISTA DE ATLETISMO | [7 empty] | 514645.41 | 10.83%
3.1 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Guia de meio fio, removível em alumínio ao lado da pista (aprovada IAAF) | ml | 400 | 242 | 304.04 | 121616
3.2 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Caixa completa de salto longo/triplo (aprovada IAAF) | unid. | 12 | 7259 | 9120.01 | 109440.12
3.3 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Caixa de salto com vara (aprovado IAAF) | unid. | 2 | 3322.71 | 4174.56 | 8349.12
3.4 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Tampa da caixa de salto com vara (aprovada IAAF) | unid. | 2 | 3363.1 | 4225.31 | 8450.62
3.5 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Obstáculo do fosso (aprovado IAAF) | unid. | 1 | 6738.4 | 8465.95 | 8465.95
3.6 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Gaiola p/ lançamento de disco / martelo c/ rede completa (aprovada IAAF) | unid. | 1 | 137500 | 172751.34 | 172751.34
3.7 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Círculo lançamento peso 2,135 (aprovado IAAF) | unid. | 1 | 3307.66 | 4155.66 | 4155.66
3.8 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Suporte círculo lançamento peso (aprovado IAFF) | unid. | 1 | 3780.19 | 4749.33 | 4749.33
3.9 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Círculo de disco 2,50 (aprovado IAAF) | unid. | 1 | 5670.28 | 7123.99 | 7123.99
3.10 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Redutor círculo disco / martelo (aprovado IAAF) | unid. | 1 | 2692.54 | 3382.84 | 3382.84
3.11 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | Certificação da pista pela IAAF | unid. | 1 | 52659.85 | 66160.44 | 66160.44
4 | LIMPEZA | [7 empty] | 15121.08 | 0.3183%
4.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza da obra | m2 | 6462 | 1.86 | 2.34 | 15121.08
TOTAL - REVESTIMENTO E ACESSÓRIOS PISTA DE ATLETISMO | [8 empty] | 4750076.75 | 100%
Importa o presente orçamento a quantia de R$ 4.750.076,75 (Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil, Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos), referente a Aquisição e Instalação do Revestimento e Acessórios da Pista de Ateltismo da Universidade Estadual do Piauí - Campus Poeta Torquato Neto, além de Certificação da IAAF.
Teresina (PI), 28 de Julho de 2016

## BDI
COMPOSIÇÃO DE B.D.I
COMPOSIÇÃO BDI: |  | % | 25.64% | 25.6373
BENEFÍCIOS:
LUCRO |  | B | 6.16
SUB-TOTAL |  |  | 6.16 | 1.0616
DESPESAS INDIRETAS:
CUSTOS ADMINISTRATIVOS: |  | CA
DESPESAS COM A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 3
GARANTIAS E SEGUROS |  |  | 0.8
RISCOS |  |  | 0.97
SUB-TOTAL |  |  | 4.77 | 1.0477
CUSTOS FINANCEIROS: |  | CF
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | 0.59
SUB-TOTAL |  |  | 0.59 | 1.0059
IMPOSTOS: |  | IT
ISS * |  |  | 2.8
PIS |  |  | 0.65
COFINS |  |  | 3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RECEITA BRUTA |  |  | 4.5
SUB-TOTAL |  |  | 10.95 | 0.8905
CÁLCULO
onde:
B = | Lucro ou remuneração sobre os serviços
CA = | Custos administrativos e despesas eventuais impossíveis de serem consideradas quando da elaboração dos orçamentos (licenças, alvarás, registros, cauções,seguros, etc.)
CF = | Custos financeiros do capital utilizado pela empresa para realização dos serviços
IT = | Despesas com impostos e taxas sobre os serviços contratados

## Cronagrama
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR DO ITEM | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | 0 | 3.387% | 160883.66 | 34 | 54700.4444 | 22 | 35394.4052 | 22 | 35394.4052 | 22 | 35394.4052 | 160883.66
2 | 0 | 85.46% | 4059426.6 | 70 | 2841598.62 | 10 | 405942.66 | 10 | 405942.66 | 10 | 405942.66 | 4059426.6
3 | 0 | 10.83% | 514645.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 205858.164 | 60 | 308787.246 | 514645.41
4 | 0 | 0.3183% | 15121.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15121.08 | 15121.08
| TOTAL DO PERÍODO (R$) |  | 4750076.75 | 60.9737 | 2896299.0644 | 9.2912 | 441337.0652 | 13.6249 | 647195.2292 | 16.1102 | 765245.3912 | 4750076.75
| TOTAL DO PERÍODO (%) | 100% |  | 60.97% |  | 9.291% |  | 13.62% |  | 16.11% |  | 100%
Teresina (PI), 28 de Julho de 2016